## 查核項目及負責人員
|  | 重要程度(1~3) | 負責人員 | 查核項目 | 查核時間 | 完成與否
車 輛 模 型 組 | 查詢各系統之文獻 | ○ | 全體 | 每個人查找自己負責系統之文獻 | 2023-09-14 | ✓
| 繪製車輛CAD圖 | ○○ | 王邑安、吳陳佑 | 用Inventor繪製車輛模型用來計算慣性矩 | 2023-09-28 | ✓
| 計算慣性矩 | ○○○ | 黃富理、蔡杰倫 | 用Inventor計算慣性矩並查詢資料確認計算無誤 | 2023-10-05
| 縱向模型驗證方法搜索及規劃(動力/煞車系統) | ○○○ | 王邑安、吳陳佑 | 查找縱向模型驗證方法 | 2023-10-19
| 橫向模型驗證方法搜索及規劃(轉向系統) | ○○○ | 黃富理、蔡杰倫 | 查找橫向模型驗證方法 | 2023-10-19
| 懸吊系統實驗設計與規劃 | ○○ | 全體 | 查找文獻並設計出實驗方法 | 2023-11-02
| 懸吊系統實驗測量 | ○○ | 全體 | 實車量測 | 2023-11-09
| Simulink車輛模型建立(縱向系統) | ○○○ | 王邑安、吳陳佑 | 用Simulink建立出動力、煞車系統之模型(能讓ADAS組使用) | 2023-11-30
| Simulink車輛模型建立(懸吊系統) | ○○○ | 黃富理、蔡杰倫 | 用Simulink建立出懸吊系統之模型(能讓ADAS組使用) | 2023-11-30
| 整車車輛模型驗證 | ○○○ | 全體 | 確認Simulink所建立之模型皆完成無誤 | 2023-12-07
ADAS 組 | ESC、TCS文獻回顧及法規查詢 | ○ | 全體 | 每個人查找ESC及TCS之文獻與法規 | 2023-09-14 | ✓
| 輪胎模型概述與文獻回顧 | ○○ | 全體 | 介紹輪胎模型並查找輪胎模型之文獻 | 2023-10-12
| 輪胎模型建置 | ○○○ | 全體 | 建置合適輪胎模型 | 2023-10-19
| 車輛參數(側滑角、橫擺率)估測 | ○○○ | 全體 | 介紹車輛相關重要參數查找估測所需參數及方法 | 2023-10-26
| 車輛參數(側滑角、橫擺率)估測驗證 | ○○ | 全體 | 建立估測公式並驗證 | 2023-11-02
| ABS控制策略介紹與控制器建置(Simulink) | ○○ | 全體 | 介紹ABS控制策略、以Simulink建置控制器並模擬 | 2023-11-09
| ESC控制策略規劃 | ○○ | 全體 | 查找文獻並擬定ESC控制策略 | 2023-11-16
| ESC控制器建置(Simulink) | ○○○ | 全體 | 以Simulink建置ESC控制器並模擬 | 2023-12-07
| ESC測試(CiL)與修正 | ○○○ | 全體 | 透過CiL測試(車輛模型組)ESC控制器並修正 | 2023-12-14

## 甘特圖
車輛模型組 |  | 9月 |  |  |  | 10 月 |  |  |  | 11月 |  |  |  |  | 12月
|  | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21
組員 | 工作內容/備註 | 9月 28: 停課; 11月 2: 期中報告; 12月 14: 期末報告; 12月 21: 停課
王雋寬 王邑安 吳陳佑 黃富理 蔡杰倫 | 介紹電動車相關系統 | bar: 9月 7 to 9月 14
查詢各系統之文獻 | bar: 9月 7 to 9月 14
繪製車輛CAD圖 | bar: 9月 21 to 9月 28
計算慣性矩 | bar: 9月 28 to 10 月 5
縱向模型驗證方法搜索及規劃(動力/煞車系統) | bar: 10 月 12 to 10 月 19
橫向模型驗證方法搜索及規劃(轉向系統) | bar: 10 月 12 to 10 月 19
懸吊系統實驗設計與規劃 | bar: 10 月 26 to 11月 2
懸吊系統實驗測量 | bar: 11月 2 to 11月 9
Simulink車輛模型建立(縱向系統) | bar: 11月 16 to 12月 7
Simulink車輛模型建立(懸吊系統) | bar: 11月 16 to 12月 7
整車車輛模型驗證 | bar: 11月 30 to 12月 14
ADAS組 |  | 9月 7: 9月; 10 月 5: 10 月; 11月 2: 11月; 12月 7: 12月
|  | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21
組員 | 工作內容/備註 | 9月 28: 停課; 11月 2: 期中報告; 12月 14: 期末報告; 12月 21: 停課
褚金源 李雨蒨 溫珮妤 黃啟錩 林峻民 | ESC、TCS概述 | bar: 9月 7
ESC、TCS文獻回顧及法規查詢 | bar: 9月 7 to 9月 28; 10 月 19 to 10 月 26; 11月 16 to 12月 7
輪胎模型概述與文獻回顧 | bar: 9月 28 to 10 月 12
輪胎模型建置 | bar: 10 月 5 to 10 月 19
車輛參數(側滑角、橫擺率)估測 | bar: 10 月 19 to 10 月 26
車輛參數(側滑角、橫擺率)估測驗證 | bar: 10 月 26 to 11月 2
ABS控制策略介紹與控制器建置(Simulink) | bar: 11月 2 to 11月 9
ESC控制策略規劃 | bar: 11月 9 to 11月 16
ESC控制器建置(Simulink) | bar: 11月 16 to 12月 7
ESC測試(CiL)與修正 | bar: 11月 30 to 12月 14
查核點 | 1. 懸吊系統實驗設計和慣性軸計算(期中)
2. 輪胎模型建置完成(期中)
3. ESC控制器建置完成(期末)
4. Simulink 模型建立完成(期末)